## Sheet9
Lessons Learned Master List
No. | Master No. | 입찰 | 수행 | 등급 | 사업영역 | 프로젝트명 | Phase | Discipline | 제목 | 등록자 | 등록일
1 | CO-21-1175 | - | 선택 | B | 화공 | 쿠웨이트 Al-Zour LNG Import Project | Construction | Civil | 공사 중에 Grating 설치용 Galvanized Embedded Angel 부식 발생 | 이민석(0700056) | 2021-12-17
2 | CO-21-1031 | - | 필수 | C | 화공 | [타사] 화공 프로젝트 | Construction | Steel Structure | Galvanized Deck Plate White Rust 현상 및 조치 | 맹기상(1700320) | 2021-11-01
3 | CO-21-1014 | - | 필수 | S | 화공 | [타사] 화공 프로젝트 | Construction | Civil | Hot-dip galvanized material 부식발생 | 맹기상(1700320) | 2021-11-01
4 | EN-21-0038 | - | 필수 | B | 화공 | Efficiency, Energy and Environment (3E) Improvement Project Phase II (CCR & HCU Project) | Engineering | Piping | Support Embedded Plate Galvanizing 관련 | 남종덕(0800342) | 2021-04-28
5 | PR-20-0010 | - | 필수 | A | 전력 | Jimah East Power 2x1000MW Coal Fired Power Plant Project | Procurement | Inspection | Galvanized 자재에 Painting 적용에 대한 고찰 (Duplex system) | 김혜원(1111685) | 2020-07-14
6 | PM-19-0130 | - | 필수 | B | 전력 | Jimah East Power 2x1000MW Coal Fired Power Plant Project | PM | Project Control | Handrail에 Hop Dip Galvanizing 미 적용에 따른 발주처 NCR 접수 및 제작사향 Claim | 윤여상(1301245) | 2019-10-18
7 | EN-19-0327 | 선택 | 선택 | A | 화공 | 쿠웨이트 Al-Zour LNG Import Project | Engineering | Civil & Structural | Galvanized Embedded Plate에 대한 Painting 추가 적용 | 이민석(0700056) | 2019-09-30
8 | CO-20-1075 | - | 선택 | C | 건축 | 멕시코 모비스 RDC창고 증축공사 | Construction | 토건사업-건축 | 외부 노출 철골 구조물 아연도금 적용 | 곽정신(0566270) | 2020-09-25
9 | CO-19-0417 | - | 필수 | B | 전력 | Melaka 2,242MW CCGT Power Plant | Construction | Steel Structure | 용융아연도금시 Embedded Plate 변형 방지 대책 | 박송주(1719731) | 2019-09-25
10 | EN-13-0752 | - | 필수 | B | 전력 | 안동천연가스발전소 건설 설계기술용역 | Engineering | Architecture | 마감재 : Metal Cladding 아연도금 부착량 | 배지나 사원 | 2013-09-12

## CO-21-1175
CO-21-1175 |  |  |  | 공사 중에 Grating 설치용 Galvanized Embedded Angel 부식 발생
Project |  |  |  | 쿠웨이트 Al-Zour LNG Import Project
사업구분 |  |  |  | 화공 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 원유 및 가스처리 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 쿠웨이트
제목 |  |  |  | 공사 중에 Grating 설치용 Galvanized Embedded Angel 부식 발생
키워드
본부 |  |  |  | 플랜트사업본부 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 이민석(0700056) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2021-12-17
Phase |  |  |  | Construction | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Civil | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Others
Facility Level.1 | [21 empty] | Licensor
Revamping 사업 고려대상 | [7 empty] | N | [13 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-선택 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | B
⊙ 문제점
Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.) | Road 주변 Ditch에 설치된 Grating Support용 embedded angle이 부식 됨. (Embedded angle은 hot dip galvanized 처리 됨.)
⊙ 발생원인
원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함 | 원인 1 : 시공된 Concrete road에 쌓여있는 모래, 흙 등을 제거하기 위해서 Sea Water를 사용함
- 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움. | - 현장이 해안가에 위치하여 Seawater 구하기 쉬움.
- Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음. | - Backfilling에 Seawater가 사용되고 있었음.
원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움 | 원인 2 : Ditch 구간 일부를 흙(매립토)으로 채움
- Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴 | - Grating 자재 발주 지연으로, 설계 상 차량 통행이 필요하여 heavy duty grating이 필요한 곳에 임시 방편으로 흙을 채워 차량을 통행 시킴
이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함. | 이외의 ditch 구간에도, 공사장비의 통행을 위해 ditch 내부에 흙채움을 진행함.
- 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지 | - 일부 구간 Ditch 미 시공으로 인해, 강우 시를 대비하여 ditch 내부에 흙을 채움으로 미 시공 구간 흙 유실/지반 침하 방지
- KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음. | - KLNG 부지는 준설을 통한 매립으로 조성되었기 때문에, 흙속에 다량의 염분을 함유하고 있음.
Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨. | Hot dip galvanized surface는 염분과 접촉하면 corrosion이 발생함. 위에서 설명한 것과 같이, 염분이 포함된 seawater 또는 흙과 접촉한 hot dip galvanized angle 표면에서 부식이 발생됨.
⊙ 해결조치
발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용 | 발생한 corrosion을 제거 후, Epoxy coating을 적용
⊙ 재발 방지 대책
1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함. | 1. Road 청소 계획 시, 도면 및 현장확인을 통하여 Embedded item 및 설치 item들의 특성을 확인 후, 적절한 방법을 적용해야 함.
특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.) | 특히, Galvanized item이 설치된 지역은 Seawater 사용을 피해야 하며, 불가피한 경우 부식 방지 방안을 마련한 이후 사용해야 함. (만약 Grating이 설치된 상태에서 Seawater를 사용하여 도로 청소를 진행하였다면, grating에 부식이 발생하여 재 구매를 해야하는 상황이 발생할 수도 있었음.)
2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함. | 2. 필요에 의해 Galvanized item이 설치된 ditch 내부에 흙 채움을 진행해야 하는 경우, 흙 속의 염분 함유여부를 확인해야 하며, 필요시 부식 방지 방안을 마련해야 함.
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
√
첨부자료

## CO-21-1031
CO-21-1031 |  |  |  | Galvanized Deck Plate White Rust 현상 및 조치
Project |  |  |  | [타사] 화공 프로젝트
사업구분 |  |  |  | 화공 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 | [9 empty] | 국가 |  |  |  | 대한민국
제목 |  |  |  | Galvanized Deck Plate White Rust 현상 및 조치
키워드
본부 |  |  |  | PRM실 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 맹기상(1700320) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2021-11-01
Phase |  |  |  | Construction | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Steel Structure | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Misc. Steel (Ladder, Grating, Checkered Plate 등)
Facility Level.1 | [21 empty] | Licensor
Revamping 사업 고려대상 | [7 empty] | N | [13 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | C
⊙ 문제점
1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명 | 1. STG Bld. 철골 위에 거푸집 겸용으로 설치되는 deck plate 에 하기와 같은 white rust (wet storage stain)가 발생, 이에 대하여 Owner로부터 NCR 요청 접수 2. 해당 자재는 galvanized steel plate(KS D 3506)로 Bulk 수송 당시 포장된 자재 내부에 다량의 수분이 유입 되어 습한 상태로 장기간 비치되면서 발생한 현상으로 판명
⊙ 발생원인
1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상 | 1.습한 장소에 해당 자재가 장기간 보관됨 2. Base steel 에 coating 되어 있는 zinc 가 수분과 반응하면서 산화됨에 따라 zinc oxide 및 zinc hydroxide가 발생되어 하얗게 얼룩 및 부식이 생기는 zinc corrosion이 진행 3. 이는 galvanized steel의 preservation 이 잘못 됐을 때 빈번히 발생하는 현상
⊙ 해결조치
1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입 | 1. 젖은 천과 sand paper 로 stain 을 제거 2. rust 부분은 brushing 하여 제거 3. 상기 과정을 반복하여 surface cleaning 을 완료 후 업체 측에서 제공하는 제품 요구사항 따른 SS-COAT_909를 사용하여 touch-up painting 진행 4. 도장 상태 확인 후 NCR 종결 및 해당 자재 현장 투입
⊙ 재발 방지 대책
1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리 | 1. 습한 장소에 장기간 보관을 피하고 건조한 상태를 유지 2. 장기간 수분에 노출 됐을 경우엔 겹쳐있는 자재를 통풍이 잘 되는 장소에 각각 독립적으로 두어 표면 상 수분이 증발하게 조치 3. 수분이 유입되지 않도록 Packing 시 water proof 신중하게 조치 4. 표면 상 water repellent 또는 barrier coating 처리
⊙ 참고자료
1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note | 1.자재 공급 업체(Younghwa ENG.) 측 공문 및 해당 자재 Test record 및 Paint Certificate 2.American Galvanizers Association – Galvanizing Note
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
√
첨부자료

## CO-21-1014
CO-21-1014 |  |  |  | Hot-dip galvanized material 부식발생
Project |  |  |  | [타사] 화공 프로젝트
사업구분 |  |  |  | 화공 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 | [9 empty] | 국가 |  |  |  | 대한민국
제목 |  |  |  | Hot-dip galvanized material 부식발생
키워드
본부 |  |  |  | PRM실 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 맹기상(1700320) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2021-11-01
Phase |  |  |  | Construction | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Civil | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Misc. Civil Work
Facility Level.1 | [7 empty] | Sour Water Treatment (SWS for Refinery) | [13 empty] | Licensor
Revamping 사업 고려대상 | [7 empty] | N | [13 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | S
⊙ 문제점
간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음. | 간의 공사중단 및 보존조치 미흡으로 토목 구조물의 Hot-dip galvanized material(용융아연도금 자재)에 부식이 발생하였음.
Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진 | Hot-Dip Galvanized material 녹발생 사진
Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시 | Zinc Rich Paint를 이용한 보수 실시
⊙ 발생원인
1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2) | 1.토목공사용 Hot-dip galvanized(용융아연도금) steel에서 부식이 발생 2.발주처의 NCR 및 RCA 요청에 따라 부식 전문가 현장방문을 통한 부식현황 파악 및 대응방안 수립 3.품질전문가 제작업체 공장검수 결과에 따르면 제작결함 가능성은 낮은 것으로 확인(첨부1) 4.야적보관중인 자재상태 점검결과 보존불량 사례가 다수 확인되었으며, 일부 자재에서 백청(아연도금 부식) 및 적청(모재 부식)이 발견됨 5.이라크 국가 상황에 따른 장기공사 중단으로 인한 보존 조치 미흡으로 발생된 부식으로 보고서 제출(첨부2)
⊙ 해결조치
1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시 | 1.발주처 승인을 득하여 Zinc rich paint를 도포하여 부식발생부에 대한 보수실시
⊙ 재발 방지 대책
1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3) | 1.Hot-dip galvanized material 자재 보관시 American Galvanizers Association에서 권고하는 방식으로 보존조치 수립(첨부3)
⊙ 참고자료
1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association | 1.Quality Survey Report for Hot-dip Galvanizing Product 2.RCA report _ Corrosion Investigation of Galvanized Steel _ Materials & Welding Technology Team 3.Wet Storage Stain On Galvanized Steel _ American Galvanizers Association
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
√
첨부자료
첨부1. Quality Survey Report for H.D.G Product.pdf 첨부2. Corrosion Investigation of Galvanized Steel.pdf 첨부3. Wet Storage Stain On Galvanized Steel.pdf

## EN-21-0038
EN-21-0038 |  |  |  | Support Embedded Plate Galvanizing 관련
Project |  |  |  | Efficiency, Energy and Environment (3E) Improvement Project Phase II (CCR & HCU Project)
사업구분 |  |  |  | 화공 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 원유 및 가스처리 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 태국
제목 |  |  |  | Support Embedded Plate Galvanizing 관련
키워드
본부 |  |  |  | 엔지니어링센터 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 남종덕(0800342) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2021-04-28
Phase |  |  |  | Engineering | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Piping | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Support
Facility Level.1 | [21 empty] | Licensor
Revamping 사업 고려대상 | [7 empty] | N | [13 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | B
⊙ 문제점
현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함. | 현장 배관 Support(CP-A/B) 설치 시, Embedded Plate의 Galvanizing에 대해서 발주처에서 토목 Requirement 바탕으로 Comment 함.
배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음. | 배관 Support 용, Embedded Plate 자재들은 Non-Galvanizing로 이미 구매하였음.
⊙ 발생원인
1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음. | 1. Revision 1까지 승인된 "Standard Support Drawing"에는 Embedded Plate에 Galvanizing Requirement가 없음.
2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨. | 2. 관련 Support BM은 승인 문서 바탕으로 Bare Plate로 구매됨.
3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨. | 3. 발주처 QC Engineer가 토목 Specification을 바탕으로 Galvanizing을 요구 하여 작업이 HOLD 됨.
⊙ 해결조치
발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함. | 발주처와 협의하여 현장에서 Galvanizing Paint를 적용하기로 함.
⊙ 재발 방지 대책
Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함. | Support Standard Drawing 작성 시, 토목 Specification과 상이점 있는 지 검토 후, 진행 요함.
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
√
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
첨부자료

## PR-20-0010
PR-20-0010 |  |  |  | Galvanized 자재에 Painting 적용에 대한 고찰 (Duplex system)
Project |  |  |  | Jimah East Power 2x1000MW Coal Fired Power Plant Project
사업구분 |  |  |  | 전력 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 증기터빈발전 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 말레이시아
제목 |  |  |  | Galvanized 자재에 Painting 적용에 대한 고찰 (Duplex system)
키워드 |  |  |  | galva, coating, paint, duplex
본부 |  |  |  | 플랜트사업본부 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 김혜원(1111685) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2020-07-14
Phase |  |  |  | Procurement | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Inspection | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | 배관
Facility Level.2
Revamping 사업 고려대상 | [21 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | A
⊙ 문제점
1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우, | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나 painting system 이 추가 요건인 경우,
Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요 | Painting process에 대한 이해 필요
⊙ 발생원인
1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재 | 1. 일반적으로 Galvanized 된 자재에 Painting 적용을 하지 않으나, 발주처 painting system 추가 요건 존재
- Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication. | - Duplex system 정의 : A duplex system is simply painting or powder coating steel that has been hot-dip galvanized after fabrication.
- Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone. | - Duplex system 특징 : When paint and galvanized steel are used together, the corrosion protection is superior to either protection system used alone.
2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수 | 2. Duplex System이 적용되는 Galvanized carbon steel pipes는 Galve후 24~48시간내 또는 Zinc Carbonate화 되고 난후 Painting을 하여야 하나, Process 이해 부족으로 상기 요건 미준수
- ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음 | - ex> MJEP, Galvanized carbon steel pipes 는 현장 구매 후 방치 된 후, 시공시 Painting system 적용 예정이었음
첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association | 첨부 1 참고 : PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association
1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year. | 1) Galvanized 자재에 대한 painting system 추가 적용을 위한 전제 조건The conversion of the zinc metal on the surface to zinc oxide occurs within the first 12 months of exposure to the environment. The two conditions of galvanized steel that need little or no surface preparation are the newly galvanized part that is less than 24 to 48 hours removed from the zinc bath and the weathered galvanized steel part that has been exposed to the atmosphere for more than one year.
2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상 | 2) 1년 이상 대기 노출되어 산화 과정을 거쳐 zinc carbonate화 상태에서, painting system 적용시 전처리를 거의하지 않아도 되며 painting adhesion 향상
(이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직) | (이상적이나 납기 및 공정 고려시 불가하므로, 제작 후 24~48시간내 painting system 적용이 바람직)
The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation. | The zinc carbonate layer is a very dense and slightly rough layer. Paint adhesion to this layer is extremely good with little or no surface preparation.
⊙ 해결조치
1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함 | 1. Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 Painting 적용을 위해 , regalvanized가 아닌 Surface Preparation으로 Sweep blasting 방법을 선택함
첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택 | 첨부 2 참고 : surface preparation 방법 중, Sweep blasting 방법 선택
2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시 | 2. 납품된 Galvanized 된 CS SMLS Pipe 의 도장두께는 180~200 micron 이었으므로, BE EN ISO 1461:2009 에 따라 85 micron 이 유지되도록 sand paper로 sweep blasting process 후 Painting 실시
⊙ 재발 방지 대책
1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품 | 1. Duplex system이 적용되는 자재의 경우, galvanized 후 24시간~48시간 내 Painting 적용하여 납품
- Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요 | - Galvanized job과 painting job 분리 발주시, 제작사 간의 제작공정 연속성에 대해 확인 필요
2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시 | 2. Galva 얼룩이 oxidation 인지 zinc-salt에 인한 것인지 확인하여, zinc-salt의 경우는 solvent cleaning & sweep blasting process 으로 oxidation일 경우는 sweep blasting process 실시
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
√
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
√
첨부자료
1. Quotation on PAINTING OVER HOT DIP GALVANIZED STEEL by American Galvanizers Association.pdf 2. Quotation on PREPARING HOT-DIP GALVANIZED STEEL SURFACES FOR PAINTING.pdf

## PM-19-0130
PM-19-0130 |  |  |  | Handrail에 Hop Dip Galvanizing 미 적용에 따른 발주처 NCR 접수 및 제작사향 Claim
Project |  |  |  | Jimah East Power 2x1000MW Coal Fired Power Plant Project
사업구분 |  |  |  | 전력 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 증기터빈발전 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 말레이시아
제목 |  |  |  | Handrail에 Hop Dip Galvanizing 미 적용에 따른 발주처 NCR 접수 및 제작사향 Claim
키워드
본부 |  |  |  | 전력플랜트사업본부 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 윤여상(1301245) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2019-10-18
Phase |  |  |  | PM | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Project Control | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Claim
Facility Level.2
Revamping 사업 고려대상 | [21 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | B
⊙ 문제점
Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함. | Main Contract Specification에 따르면 결과적으로 현장에 Permanent로 설치되는 Steel Handrail의 경우 Hop Dip Galvanized 되어야 하나, 실제 철골 제작사에서 납품한 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing 적용하지 않고 부식 방지 Paint 적용 후 (Cold Galvanizing) 납품되어, 설치 이후 장기간 현지 환경에 노출되어 부식 발생함.
⊙ 발생원인
발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음. | 발주처 계약 Specification 내에 Hop Dip Galvanizing 요구 사항이 여러 Part에 산재되어 있어 종합적으로 해석 필요하였고, 승인 도서 (Painting Guideline) 상 애매한 표현으로 인해 혼선 가능성 존재하였음. 따라서, 구매 계약 상 Handrail에 대한 Hop Dip Galvanizing 요구 사항을 명확하게 명시하지 않음.
1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication | 1) 발주처 계약 Specfication
- FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서 | - FTS B9 (Civil and Building Part)에 따르면 All Steel Structure의 경우 FTS B0 (General Part)에 따라서
Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음. | Hot Dip Galavizing 적용 또는 Paint를 적용하도록 명시하고 있음.
- FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가 | - FTS B0 (General Part)따르면 Handrail은 Galvanized 라고만 명시되어 있음. Galvanize에 대한 구체적인 정의가
해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음 | 해당 Page에는 명시되어 있지 않으나 계약서 Spec 의 다른 부분에서 Galvanizing에 대한 정의를 찾을 수 있음
- FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음. | - FTS B0 (General Part)의 다른 내용을 확인할 경우 Galvanizing이라 함은 Hot Dip Process를 의미하고 있음.
따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음. | 따라서 상기 3가지의 요구사항을 종합해보면 Handrail의 경우 Hop Dip Galvanizing을 요구하고 있음.
2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline) | 2) 승인 도서 (Painting Guideline)
- 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or | - 발주처 승인 도서 (Painting Guideline)에 따르면 상기와 같이 Others에 Handrail의 경우 Galvaznied Only or
Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한 | Painting Silver로 명시되어 있음. 해당 도서는 Painting에 대한 도서이므로 부식 방지 요구 사항과는 무관한
내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이 | 내용의 도서로 볼 수 있으나, 제작사와 계약 시 Hop Dip Galvanizing에 대한 구체적인 요구 사항 명시 없이
상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음. | 상기의 Painting Guideline을 따라 제작할 것으로명 명시하였음.
(구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description) | (구매 계약 상 BoQ Description)
⊙ 해결조치
최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함. | 최초 발주처에서 Hot Dip Galvanizing 미 적용에 따른 NCR 발행 이후 현장에 설치되어 있는 해당 Handrail 모두 교체를 요구하였으나, 이미 현장에 설치되 있는 Handrail의 전량 교체 시 공기 및 추가 비용에 따른 Impact가 상당하여, 해당 요구사항을 Waive 하여 주는 조건으로, 다른 BOP 설비 (Weighbridge)를 계약 조건 이상으로 공급하는 것으로 (1개 -> 2개) Nego 실시하여 협의함.
발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고) | 발주처와 협의 당시 Hop Dip Galvanzing 요구사항 Waive에 (Hot Dip Galv. -> Painting 허용) 따른 Cost Impact를 약 USD 88,000으로 산출하여 발주처와 협의. (자세한 내용은 첨부 참고)
제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임. | 제작사로는 계약 요구 사항 미 적용에 따른 당사의 Cost Impact (약 USD 88,000) Claim 제기 하였으며 제작사와 협의 진행 중임.
⊙ 재발 방지 대책
Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요 | Handrail의 경우 통상 Hot Dip. Galvanizing을 요구하는 경우가 많이 있으나, 계약서 상에 모호하게 명시되어 있는 경우가 있음. 따라서, 제작사와 계약 전 Handrail에 (혹은 잡철물 전체) 대해 발주처와 사전에 명확하게 Clarification을 진행하고 해당 요구 사항을 구매 계약에 혼선이 없도록 명확하게 명시 필요
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
√
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
첨부자료
Attachment 4_PCR for Non-Hot Dip Galvanizing Handrails.pdf JEP-HHC-STL-L00014_Non-Conformance of Technical Requirement for Handrails.pdf Attachment 1_Owner Letter (JEP-JEPSB-ITHC-292).pdf Attachment 2_HHC Letter to Owner for Settlement of Outstanding Issues.pdf Attachment 3_Settlement For Outstanding PCR Proposal.pdf[1].pdf

## EN-19-0327
EN-19-0327 |  |  |  | Galvanized Embedded Plate에 대한 Painting 추가 적용
Project |  |  |  | 쿠웨이트 Al-Zour LNG Import Project
사업구분 |  |  |  | 화공 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 원유 및 가스처리 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 쿠웨이트
제목 |  |  |  | Galvanized Embedded Plate에 대한 Painting 추가 적용
키워드
본부 |  |  |  | 엔지니어링센터 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 이민석(0700056) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2019-09-30
Phase |  |  |  | Engineering | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Civil & Structural | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Off-shore - Structure
Facility Level.1 | [21 empty] | Licensor
Revamping 사업 고려대상 | [21 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 입찰-선택, 수행-선택 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | A
⊙ 문제점
1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음. | 1. 설계 단계에서 concrete에 매입되는 embedded plate의 coating을 Hot Dip Galvanizing으로 적용하였으며, 이를 기준으로 현장에서 제작 및 설치를 진행하였음.
2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함. | 2. 발주처에서는 모든 Galvanized surface에 대해서는 paint을 적용하라고 지시함.
⊙ 발생원인
1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음. | 1. KLNG Project의 Painting에는 Strurctural Steel, Handrail, Ladder, Stair, Grating, Checkered Plate Cover 등에 대해서는 명확한 requirement가 있었으나, Concrete에 매입되는 embedded plate에 대한 직접적인 requirement는 없음.
2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음. | 2. 따라서 설계 시점에서는 해당 Spec.은 Structural Steel 및 그 Accessary에 대한 규정이고, Embedded plate에는 기준이 없는 것으로 판단하여, 타 Project에서 일반적으로 적용하는 Hot Dip Galvanzing을 적용하였음.
3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음. | 3. 그러나 Project Spec.에는 grating과 checkered plate를 제외한 galvanized surface에는 painting을 적용해야 한다고 명시되어 있었음. 이를 근거로 발주처는 모든 steel surface는 paint를 적용해야 한다고 주장하였음.
⊙ 해결조치
1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate | 1. Hot dip galvanizing이 완료되어 설치되었거나, 설치 예정인 Embedded Plate
- 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용 | - 외부로 노출되는 부분에 Galvanized surface용 Painting System 적용
2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate | 2. Hot dip galvanizing 이전이거나, 제작 예정인 Embedded Plate
- Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용 | - Structural Steel에 적용되는 Painting System 적용
⊙ 재발 방지 대책
1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함. | 1. Requirement가 명확하지 않은 경우에는, 설계 단계에서 이를 발주처와 협의하여 확정해야함.
2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함. | 2. Material Team(MM) 확인 결과, galvanized surface는 해수에 의한 부식에 매우 취약함. 따라서, 해수의 영향을 받는 곳에 설치되는 embedded plate의 경우는 painting을 적용 여부를 발주처와 사전에 협의하여야 함.
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
√
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
첨부자료

## CO-20-1075
CO-20-1075 |  |  |  | 외부 노출 철골 구조물 아연도금 적용
Project |  |  |  | 멕시코 모비스 RDC창고 증축공사
사업구분 |  |  |  | 건축 |  |  |  |  | 사업범위 | [8 empty] | 사업유형 | [9 empty] | 국가 |  |  |  | 멕시코
제목 |  |  |  | 외부 노출 철골 구조물 아연도금 적용
키워드
본부 |  |  |  | 건축사업본부 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 곽정신(0566270) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2020-09-25
Phase |  |  |  | Construction | [5 empty] | Discipline |  |  |  | 토건사업-건축 | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | 철골공사
적용대상 | [9 empty] | 사례구분 | [11 empty] | 등급 |  |  |  | C
⊙ 문제점
■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정)
1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시 | 1. 외부 철골 구조물(계단, 사다리, Checked Plate 등) 조합페인트 마감시
추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요 | 추후 유지관리 작업 필요
⊙ 발생원인
■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정)
1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행 | 1. 외기 및 외부 요인에 의한 도색 벗겨짐으로 부식 진행
⊙ 해결조치
■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정)
1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생) | 1. 주기적 재도장 작업 실시 (유지관리 비용 발생)
⊙ 재발 방지 대책
■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정) | ■ 기존공장 사례를 통한 L/L (당현장 철골공사 진행시 적용 예정)
1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요) | 1. 외부 노출 철골 구조물 아연도금 사양 적용 (Bolting 접합 적용 필요)
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
√
첨부자료

## CO-19-0417
CO-19-0417 |  |  |  | 용융아연도금시 Embedded Plate 변형 방지 대책
Project |  |  |  | Melaka 2,242MW CCGT Power Plant
사업구분 |  |  |  | 전력 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | EPC |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 가스터빈발전 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 말레이시아
제목 |  |  |  | 용융아연도금시 Embedded Plate 변형 방지 대책
키워드
본부 |  |  |  | 전력플랜트사업본부 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 박송주(1719731) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2019-09-25
Phase |  |  |  | Construction | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Steel Structure | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | Misc. Steel (Ladder, Grating, Checkered Plate 등)
Facility Level.2
Revamping 사업 고려대상 | [21 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | B
⊙ 문제점
1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다. | 1. 본 공사는 터빈빌딩과 Pipe Rack의 콘크리트 구조물에 매입되는 잡철물( Embedded Plate )이 매우 많이 있는 경우이다.
잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다. | 잡철물 용융아연도금 진행 과정시 열변형이 다수 발생하여 납기내 잡철물을 현장으로 운송이 원활하지 못하였다.
(1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우 | (1) 용융아연 도금후 열변형이 심한 경우
- 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함. | - 콘크리트 타설 전 배관 설치팀에 요구하는 굽힘의 허용치( ±3mm )를 넘는 Embedded Plate가 다수 발생함.
(2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 ) | (2) Embedded Plate 설치 검사( 철근 배근 최종 작업전 실시 )
- 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함. | - 육안 검사에서도 확연하게 변형이 발생한 것들은 굽힘 현황을 재측정함.
(3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업 | (3) Embedded plate 교정 작업
- 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함. | - 변형이 기준치 이상의 것들은 공장에서 열교정과 Reblasting을 한 후에 Cold Gavanize로 재 도장을 함.
- 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.' | - 철판이 두꺼운 관계로 외력에 의한 변형교정 작업이 불가능 하였음.'
⊙ 발생원인
1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함. | 1. 용융아연도금의 온도가 400℃~470℃를 유지하기 때문에 철판이 두껍거나 한쪽의 길이가 긴 경우에는 변형이 발생 함.
⊙ 해결조치
일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음. | 일반적인 교정에서는 열변형을 허용하지 않지만, 변형이 발새한 Embedded plate는 두께가 최소 20mm이상이므로 웬만한 장비로는 교정이 불가함. 하여 해당 Embedded Plate들은 열로 교정을 한후에 해당 부위를 Grinding후 1차 도장( 프라이머 )후 Cold-Galvanize로 처리 하였음.
⊙ 재발 방지 대책
1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. ) | 1. 설계 단계에서 Embedded Plate의 길이를 짧게 해야 한다. ( 긴변의 길이를 1.5M이하가 되도록 설계 해야 한다. )
2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 ) | 2. 설계 단계에서 콘크리트 정착용 Re-bar 대신 강력한 Stiffener 역할을 하는 Plate를 Embedded Plate 하부에 붙이는 설계를 한다.( 하기 사진 참조 )
3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. ) | 3. 통용되는 콘크리트 정착용 Re-bar를 굳이 사용 해야 한다면 도금전에 Embedded Plate의 하부에 변형 방지용 철판을 가용접한다. ( 도금작업후 가용접된 철판을 제거. 용접부위의 손상문제는 하부이기 때문에 콘크리트에 영구적 매입이 되어 부식에 대한 문제는 없음. )
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
[16 empty] | √ |  | √
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
|  |  |  | √ |  | √ | [5 empty] | √
첨부자료
Screenshot_20190713-122656.png

## EN-13-0752
EN-13-0752 |  |  |  | 마감재 : Metal Cladding 아연도금 부착량
Project |  |  |  | 안동천연가스발전소 건설 설계기술용역
사업구분 |  |  |  | 전력 |  |  |  |  | 사업범위 |  |  |  | E |  |  |  |  | 사업유형 |  |  |  | 열병합발전 | [5 empty] | 국가 |  |  |  | 대한민국
제목 |  |  |  | 마감재 : Metal Cladding 아연도금 부착량
키워드
본부 |  |  |  | 전력플랜트사업본부 | [5 empty] | 등록자 |  |  |  | 배지나 사원(배지나 사원) | [7 empty] | 등록일 |  |  |  | 2013-09-12
Phase |  |  |  | Engineering | [5 empty] | Discipline |  |  |  | Architecture | [7 empty] | 상세분류 |  |  |  | General
Facility Level.2
Revamping 사업 고려대상 | [21 empty] | Vendor
적용대상 |  |  |  | 수행-필수 | [5 empty] | 사례구분 |  |  |  | 실패사례 | [7 empty] | 등급 |  |  |  | B
⊙ 문제점
[문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점] | [문제점]
ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2) | ITB의 Metal Cladding 아연도금 부착량을 수치로 명기 (244~305g/m2)
[원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인] | [원인]
수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용 | 수치로 명기된 기준은 ASTM 653 G90, KSD 3506 Z27에 해당하나, 발주처의 승인 없이 기린산업에서 KS규격의 낮은 사양(KSD 3506 Z22,Z25)으로 적용
⊙ 해결조치
[개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항] | [개선 사항]
Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기 | Spec.에 따라 적용되어야 하는 기준을 Code상의 Grade로 명확히 명기
해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90 | 해외프로젝트 발주처 Spec. : 일반적으로 ASTM-A653/A653M G90
국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 | 국내 KOPEC Spec. : ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506
⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나, | ⇒ 여기서 KOPEC의 Spec KSD 3506은 ASTM A563 G90과 동등한 Z27을 적용하여야 하나,
Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기 | Z22, Z25를 적용하는 사례가 있으므로 ASTM-A653/A653M G90 or KS D 3506 Z27로 정확히 명기
⊙ 참고자료
적용필요조직
Proposal | [5 empty] | PM |  |  |  | Engineering
PM |  | ECE |  | CCE |  | PCM |  | AD |  | EM |  | PR |  | SF |  | CV |  | AR |  | MS |  | MR |  | PI |  | EL |  | CI |  | HV |  | EN(PR) |  | NU |  | IF
√
Procurement |  |  |  | Contruction (Plant) | [17 empty] | Contruction (건축/토목) | [9 empty] | QA/QC |  | H&S |  | Comm.
PPM |  | PQM |  | CV |  | AR |  | ME |  | PI |  | SS |  | EL |  | CI |  | HV |  | FP/PA/IN |  | 건축 |  | 토목 |  | 설비 |  | 전기 |  | 조경
첨부자료